## 00 Timeline
No. | Topic | Mandays | Available Time | Remark | APR | [16 empty] | MAY | [30 empty] | JUN | [29 empty] | JUL | [30 empty] | AUG | [30 empty] | SEP
[5 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | 14-20 | [6 empty] | 21-27 | [6 empty] | '28-4 | [6 empty] | 5-11 | [6 empty] | 12-18 | [6 empty] | 19-25 | [6 empty] | 26-1 | [6 empty] | 2-8 | [6 empty] | 9-15 | [6 empty] | 16-22 | [6 empty] | 23-29 | [6 empty] | 30-6 | [6 empty] | 7-13 | [6 empty] | 14-20 | [6 empty] | 21-27 | [6 empty] | 28-3 | [6 empty] | 4-10 | [6 empty] | 11-17 | [6 empty] | 18-24 | [6 empty] | 25-31 | [6 empty] | 1-7 | [6 empty] | 8-14 | [6 empty] | 15-21 | [6 empty] | 22-28 | [6 empty] | 29-5
BI |  |  |  |  | APR 14: WK3; APR 21: WK4; APR 28: WK5; MAY 5: WK1; MAY 12: WK2; MAY 19: WK3; MAY 26: WK4; JUN 2: WK1; JUN 9: WK2; JUN 16: WK3; JUN 23: WK4; JUN 30: WK5; JUL 7: WK1; JUL 14: WK2; JUL 21: WK3; JUL 28: WK4; AUG 4: WK1; AUG 11: WK2; AUG 18: WK3; AUG 25: WK4; SEP 1: WK1; SEP 8: WK2; SEP 15: WK3; SEP 22: WK4; SEP 29: WK5
1 | Get Requirement | 7 |  |  | APR 30: #1; MAY 1: วันแรงงานแห่งชาติ; MAY 2: #2; MAY 5: วันฉัตรมงคล; MAY 12: วันวิสาขบูชา; MAY 14: #3; MAY 15: #4; JUN 3: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี; JUL 10: วันอาสาฬหบูชา; JUL 28: วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว; AUG 12: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
2 | Spec (Design) | 16 | bar: MAY 16 to JUN 9
3 | Dev + Unit test | 26 | bar: JUN 11 to JUL 17
4 | UAT Test | 10 | bar: JUL 18 to AUG 1
5 | Golive | 3 |  |  | AUG 6: #10
6 | Stabilization | 14 | bar: AUG 7 to AUG 27
7 | Project Closure | 5 |  |  | SEP 3: #11
Inone Total |  | 81 |  | 62
Procurement
1 | Get Requirement | 7
2 | Spec (Design) | 16 |  |  | APR 30: #1; MAY 2: #2; MAY 14: #3; MAY 15: #4; MAY 27: #5; JUN 9: #6
3 | Dev + Unit test | 24 | bar: JUN 10 to JUN 11; JUN 17 to JUL 17
4 | UAT Test | 10 | bar: JUL 18 to AUG 1
5 | Golive | 1 |  |  | AUG 6: #10
6 | Stabilization | 0
7 | Project Closure | 5 |  |  | SEP 3: #11
Inone Total |  | 63 |  | 58
BPM
1 | Business Risk Assessment | 7 | bar: MAY 2; MAY 19 to MAY 27
2 | Business Flow | 21 | bar: MAY 2; JUN 17 to JUL 16
| Task Name | Start
| เสนอ Project Charter ให้ผู้บริหารอนุมัติ (Milestone #1) | พ 30/4/68
| ประชุม Kick off โครงการ เพื่อสื่อสารแผนงานโครงการ (Milestone #2) | ศ 2/5/68
| อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #3) | พ 14/5/68
| อนุมัติและยืนยัน Data Retention Sign-Off Form (Milestone #4) | พ 15/5/68
| ส่งมอบเอกสาร Business process risk management และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #5) | อ 27/5/68
| อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #6) | จ 9/6/68
| ส่งมอบBPM Sign-off Draft Process Flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #7) | พ 16/7/68
| ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #8) | พ 17/7/68
| UAT Sign-off (Milestone #9) | ศ 1/8/68
| ดำเนินการ Go-Live(Milestone #10) | พ 6/8/68
| ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #11) | พ 3/9/68

## WBS v1 (hidden)
Task Mode | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
Auto Scheduled | Vendor Evaluation | 102 days | อ 15/4/68 | พ 3/9/68
Auto Scheduled | Milestones | 90 days | พ 30/4/68 | พ 3/9/68
Auto Scheduled | เสนอ Project Charter ให้ผู้บริหารอนุมัติ (Milestone #1) | 0 days | พ 30/4/68 | พ 30/4/68 | 15
Auto Scheduled | ประชุม Kick off โครงการ เพื่อสื่อสารแผนงานโครงการ (Milestone #2) | 0 days | ศ 2/5/68 | ศ 2/5/68 | 16
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #3) | 0 days | พ 14/5/68 | พ 14/5/68 | 51
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Data Retention Sign-Off Form (Milestone #4) | 0 days | พ 15/5/68 | พ 15/5/68 | 53
Auto Scheduled | ส่งมอบเอกสาร Business process risk management และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #5) | 0 days | อ 27/5/68 | อ 27/5/68 | 60
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #6) | 0 days | จ 9/6/68 | จ 9/6/68 | 85
Auto Scheduled | ส่งมอบBPM Sign-off Draft Process Flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #7) | 0 days | พ 16/7/68 | พ 16/7/68 | 184
Auto Scheduled | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #8) | 0 days | พ 17/7/68 | พ 17/7/68 | 185
Auto Scheduled | UAT Sign-off (Milestone #9) | 0 days | ศ 1/8/68 | ศ 1/8/68 | 191
Auto Scheduled | ดำเนินการ Go-Live(Milestone #10) | 0 days | พ 6/8/68 | พ 6/8/68 | 195
Auto Scheduled | ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #11) | 0 days | พ 3/9/68 | พ 3/9/68 | 204
Auto Scheduled | Project Preparation | 14 days | อ 15/4/68 | ศ 2/5/68
Auto Scheduled | จัดทำ Project Charter | 11 days | อ 15/4/68 | อ 29/4/68
Auto Scheduled | เสนอ Project Charter ให้ผู้บริหารอนุมัติ (Milestone #1) | 1 day | พ 30/4/68 | พ 30/4/68 | 14
Auto Scheduled | ประชุม Kick off โครงการ เพื่อสื่อสารแผนงานโครงการ (Milestone #2) | 1 day | ศ 2/5/68 | ศ 2/5/68 | 15FS+1 day
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) | 96 days | พ 16/4/68 | พ 27/8/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 1 | 1 day | พ 16/4/68 | พ 16/4/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 2 | 1 day | พ 23/4/68 | พ 23/4/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 3 | 1 day | พ 30/4/68 | พ 30/4/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 4 | 1 day | พ 7/5/68 | พ 7/5/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 5 | 1 day | พ 14/5/68 | พ 14/5/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 6 | 1 day | พ 21/5/68 | พ 21/5/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 7 | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 8 | 1 day | พ 4/6/68 | พ 4/6/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 9 | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 10 | 1 day | พ 18/6/68 | พ 18/6/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 11 | 1 day | พ 25/6/68 | พ 25/6/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 12 | 1 day | พ 2/7/68 | พ 2/7/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 13 | 1 day | พ 9/7/68 | พ 9/7/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 14 | 1 day | พ 16/7/68 | พ 16/7/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 15 | 1 day | พ 23/7/68 | พ 23/7/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 16 | 1 day | พ 30/7/68 | พ 30/7/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 17 | 1 day | พ 6/8/68 | พ 6/8/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 18 | 1 day | พ 13/8/68 | พ 13/8/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 19 | 1 day | พ 20/8/68 | พ 20/8/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 20 | 1 day | พ 27/8/68 | พ 27/8/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) | 91 days | ศ 25/4/68 | ศ 29/8/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 1 | 1 day | ศ 25/4/68 | ศ 25/4/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 2 | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 3 | 1 day | ศ 27/6/68 | ศ 27/6/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 4 | 1 day | ศ 25/7/68 | ศ 25/7/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 5 | 1 day | ศ 29/8/68 | ศ 29/8/68
Auto Scheduled | Requirement Gathering | 8 days | อ 6/5/68 | พ 15/5/68
Auto Scheduled | ศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As Is) | 2 days | อ 6/5/68 | พ 7/5/68 | 16FS+1 day
Auto Scheduled | ศึกษาปัญหาของการทำงานในปัจจุบัน | 2 days | อ 6/5/68 | พ 7/5/68 | 45SS
Auto Scheduled | จัดประชุมสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเพื่อค้นหาความต้องการ (Interview Key Users) | 2 days | อ 6/5/68 | พ 7/5/68 | 45SS
Auto Scheduled | สรุปจัดทำรายละเอียดความต้องการ (Develop Requirement Specification) | 1 day | พ 8/5/68 | พ 8/5/68 | 47
Auto Scheduled | ประชุมกับ User เพื่อสรุปยืนยัน Requirement | 1 day | ศ 9/5/68 | ศ 9/5/68 | 48
Auto Scheduled | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification #ครั้งที่ 1 | 1 day | อ 13/5/68 | อ 13/5/68 | 49FS+1 day
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #3) | 1 day | พ 14/5/68 | พ 14/5/68 | 50
Auto Scheduled | กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล (Data Retention) | 1 day | พ 14/5/68 | พ 14/5/68 | 51SS
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Data Retention Sign-Off Form (Milestone #4) | 1 day | พ 15/5/68 | พ 15/5/68 | 52
Auto Scheduled | Design | 17 days | ศ 16/5/68 | จ 9/6/68
Auto Scheduled | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Solution Architecture) | 2 days | ศ 16/5/68 | จ 19/5/68 | 53
Auto Scheduled | ออกแบบ Data Flow ของระบบงาน | 2 days | ศ 16/5/68 | จ 19/5/68 | 55SS
Auto Scheduled | ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (DB Structure and Schema) | 3 days | ศ 16/5/68 | อ 20/5/68 | 55SS
Auto Scheduled | Business process management and Business process risk management training for User | 1 day | จ 19/5/68 | จ 19/5/68 | 53FS+1 day
Auto Scheduled | จัดทำเอกสาร Business process risk management | 5 days | อ 20/5/68 | จ 26/5/68 | 58
Auto Scheduled | ส่งมอบเอกสาร Business process risk management และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #5) | 1 day | อ 27/5/68 | อ 27/5/68 | 59
Auto Scheduled | กลุ่มงาน IT | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 60
Auto Scheduled | กลุ่มงาน WASTE | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 62SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Logistic | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 62SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Manufacturing | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 62SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Commercial | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 62SS
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 62SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Raw material | 1 day | พ 29/5/68 | พ 29/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (RAW MATERIAL) | 1 day | พ 29/5/68 | พ 29/5/68 | 71
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Packaging | 1 day | พ 29/5/68 | พ 29/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (PKG) | 1 day | พ 29/5/68 | พ 29/5/68 | 73SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Agile | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (AGILE) | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68 | 75
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Property | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (PROPERTY) | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68 | 77SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Energy and Chemical | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (ENERGY_CHEMICAL) | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68 | 77SS
Auto Scheduled | จัดทำรายละเอียดการออกแบบระบบ (Design Specification) | 3 days | จ 2/6/68 | พ 4/6/68 | 81
Auto Scheduled | ประชุมกับ Key User เพื่อสรุปยืนยัน Design Specification | 1 day | พ 5/6/68 | พ 5/6/68 | 82
Auto Scheduled | Key User ตรวจสอบยืนยัน Design Specification | 1 day | ศ 6/6/68 | ศ 6/6/68 | 83
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #6) | 1 day | จ 9/6/68 | จ 9/6/68 | 84
Auto Scheduled | Implementation & UT | 28 days | อ 10/6/68 | พ 17/7/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินบน Microsoft Form | 2 days | อ 10/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | กลุ่มงาน IT | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 85
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน WASTE | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Logistic | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Manufacturing | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Commercial | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 89SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Raw material | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 104
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 106SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Packaging | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PKG | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 106SS
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PKG | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 106SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Agile | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ AGILE | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 106SS
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ AGILE | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 106SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Property | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PROPERTY | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 106SS
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PROPERTY | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 106SS
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Energy and Chemical | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ ENERGY_CHEMICAL | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 106SS
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ ENERGY_CHEMICAL | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 106SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน IT | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 90
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน WASTE | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Logistic | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Manufaturing | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Commercial | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | Commercial | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | Outsource | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Raw material | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 107
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Packaging | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PKG บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PKG บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Agile | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ AGILE บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ AGILE บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Property | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PROPERTY บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PROPERTY บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Energy and Chemical | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ ENERGY_CHEMICAL บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ ENERGY_CHEMICAL บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนาโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลจาก Sharepoint List เก็บลง Database | 2 days | ศ 13/6/68 | จ 16/6/68 | 175
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมระหว่าง Sharepoint List และ Database | 2 days | อ 17/6/68 | พ 18/6/68 | 176
Auto Scheduled | พัฒนา Model ใช้สำหรับนำไปแสดงผลรายงาน | 14 days | พ 19/6/68 | อ 8/7/68 | 177
Auto Scheduled | พัฒนา Dashboard | 5 days | พ 9/7/68 | อ 15/7/68 | 178
Auto Scheduled | จัดทำ Draft Process flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รองรับกระบวนการใหม่ | 22 days | อ 17/6/68 | พ 16/7/68
Auto Scheduled | จัดทำเอกสาร Business Process Flow | 16 days | อ 17/6/68 | อ 8/7/68 | 119FS+3 days
Auto Scheduled | ส่งมอบ UPM Sign-off และ Draf of ARIS Flow ให้กับหน่วยงาน BPM | 3 days | พ 9/7/68 | ศ 11/7/68 | 181
Auto Scheduled | จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ ISO และส่งมอบเอกสารให้หน่วยงาน BPM | 2 days | จ 14/7/68 | อ 15/7/68 | 182
Auto Scheduled | ส่งมอบBPM Sign-off Draft Process Flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #7) | 1 day | พ 16/7/68 | พ 16/7/68 | 183
Auto Scheduled | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #8) | 1 day | พ 17/7/68 | พ 17/7/68 | 184
Auto Scheduled | Test And Trainning Key User | 11 days | ศ 18/7/68 | ศ 1/8/68
Auto Scheduled | จัดเตรียม Environment Test | 1 day | ศ 18/7/68 | ศ 18/7/68 | 185
Auto Scheduled | จัดทำเอกสารการฝึกอบรมสำหรับ Key User (Trainng Document) | 1 day | จ 21/7/68 | จ 21/7/68 | 187
Auto Scheduled | ดำเนินการทดสอบ UAT และ Training | 6 days | อ 22/7/68 | อ 29/7/68 | 188
Auto Scheduled | แก้ไข Defect จาก UAT | 2 days | พ 30/7/68 | พ 31/7/68 | 189
Auto Scheduled | UAT Sign-off (Milestone #9) | 1 day | ศ 1/8/68 | ศ 1/8/68 | 190
Auto Scheduled | Deploy | 3 days | จ 4/8/68 | พ 6/8/68
Auto Scheduled | จัดทำแผน Go-Live Plan | 1 day | จ 4/8/68 | จ 4/8/68 | 191
Auto Scheduled | ตรวจสอบความพร้อมในการ Go-Live (Go/No-Go Checklist) | 1 day | อ 5/8/68 | อ 5/8/68 | 193
Auto Scheduled | ดำเนินการ Go-Live(Milestone #10) | 1 day | พ 6/8/68 | พ 6/8/68 | 194
Auto Scheduled | Stabilization | 15 days | พ 7/8/68 | พ 27/8/68
Auto Scheduled | สนับสนุนการใช้งาน หลัง Go-Live (หลังจบโครงการ 1 Month) | 15 days | พ 7/8/68 | พ 27/8/68 | 195
Auto Scheduled | เก็บ Issues Log บน ระบบจริงที่ใช้งาน และแก้ไข | 15 days | พ 7/8/68 | พ 27/8/68 | 197SS
Auto Scheduled | Project Closure | 5 days | พ 28/8/68 | พ 3/9/68
Auto Scheduled | จัดทำ Lesson Learned โครงการ | 1 day | พ 28/8/68 | พ 28/8/68 | 198
Auto Scheduled | ส่งมอบโครงการ สู่งานประจำ (Handover) | 1 day | ศ 29/8/68 | ศ 29/8/68 | 200
Auto Scheduled | จัดเก็บเอกสาร Project Files ทั้งหมด | 1 day | จ 1/9/68 | จ 1/9/68 | 201
Auto Scheduled | กำหนดระยะเวลาในการวัด Outcome ของโครงการ (Project KPI) | 1 day | อ 2/9/68 | อ 2/9/68 | 202
Auto Scheduled | ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #11) | 1 day | พ 3/9/68 | พ 3/9/68 | 203

## WBS
Task Mode | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
Auto Scheduled | Vendor Evaluation | 102 days | อ 15/4/68 | พ 3/9/68
Auto Scheduled | Milestones | 90 days | พ 30/4/68 | พ 3/9/68
Auto Scheduled | เสนอ Project Charter ให้ผู้บริหารอนุมัติ (Milestone #1) | 0 days | พ 30/4/68 | พ 30/4/68 | 15
Auto Scheduled | ประชุม Kick off โครงการ เพื่อสื่อสารแผนงานโครงการ (Milestone #2) | 0 days | ศ 2/5/68 | ศ 2/5/68 | 16
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #3) | 0 days | พ 14/5/68 | พ 14/5/68 | 51
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Data Retention Sign-Off Form (Milestone #4) | 0 days | พ 15/5/68 | พ 15/5/68 | 53
Auto Scheduled | ส่งมอบเอกสาร Business process risk management และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #5) | 0 days | อ 27/5/68 | อ 27/5/68 | 60
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #6) | 0 days | จ 9/6/68 | จ 9/6/68 | 86
Auto Scheduled | ส่งมอบBPM Sign-off Draft Process Flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #7) | 0 days | พ 16/7/68 | พ 16/7/68 | 185
Auto Scheduled | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #8) | 0 days | พ 17/7/68 | พ 17/7/68 | 186
Auto Scheduled | UAT Sign-off (Milestone #9) | 0 days | ศ 1/8/68 | ศ 1/8/68 | 192
Auto Scheduled | ดำเนินการ Go-Live(Milestone #10) | 0 days | พ 6/8/68 | พ 6/8/68 | 196
Auto Scheduled | ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #11) | 0 days | พ 3/9/68 | พ 3/9/68 | 205
Auto Scheduled | Project Preparation | 14 days | อ 15/4/68 | ศ 2/5/68
Auto Scheduled | จัดทำ Project Charter | 11 days | อ 15/4/68 | อ 29/4/68 |  | Aunchala,Sutripat
Auto Scheduled | เสนอ Project Charter ให้ผู้บริหารอนุมัติ (Milestone #1) | 1 day | พ 30/4/68 | พ 30/4/68 | 14 | Aunchala,Sutripat
Auto Scheduled | ประชุม Kick off โครงการ เพื่อสื่อสารแผนงานโครงการ (Milestone #2) | 1 day | ศ 2/5/68 | ศ 2/5/68 | 15FS+1 day | Aunchala,Sutripat
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) | 96 days | พ 16/4/68 | พ 27/8/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 1 | 1 day | พ 16/4/68 | พ 16/4/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 2 | 1 day | พ 23/4/68 | พ 23/4/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 3 | 1 day | พ 30/4/68 | พ 30/4/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 4 | 1 day | พ 7/5/68 | พ 7/5/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 5 | 1 day | พ 14/5/68 | พ 14/5/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 6 | 1 day | พ 21/5/68 | พ 21/5/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 7 | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 8 | 1 day | พ 4/6/68 | พ 4/6/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 9 | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 10 | 1 day | พ 18/6/68 | พ 18/6/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 11 | 1 day | พ 25/6/68 | พ 25/6/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 12 | 1 day | พ 2/7/68 | พ 2/7/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 13 | 1 day | พ 9/7/68 | พ 9/7/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 14 | 1 day | พ 16/7/68 | พ 16/7/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 15 | 1 day | พ 23/7/68 | พ 23/7/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 16 | 1 day | พ 30/7/68 | พ 30/7/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 17 | 1 day | พ 6/8/68 | พ 6/8/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 18 | 1 day | พ 13/8/68 | พ 13/8/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 19 | 1 day | พ 20/8/68 | พ 20/8/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 20 | 1 day | พ 27/8/68 | พ 27/8/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) | 91 days | ศ 25/4/68 | ศ 29/8/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 1 | 1 day | ศ 25/4/68 | ศ 25/4/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 2 | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 3 | 1 day | ศ 27/6/68 | ศ 27/6/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 4 | 1 day | ศ 25/7/68 | ศ 25/7/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 5 | 1 day | ศ 29/8/68 | ศ 29/8/68
Auto Scheduled | Requirement Gathering | 8 days | อ 6/5/68 | พ 15/5/68
Auto Scheduled | ศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As Is) | 2 days | อ 6/5/68 | พ 7/5/68 | 16FS+1 day | Aunchala,Sutripat
Auto Scheduled | ศึกษาปัญหาของการทำงานในปัจจุบัน | 2 days | อ 6/5/68 | พ 7/5/68 | 45SS | Aunchala,Sutripat
Auto Scheduled | จัดประชุมสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเพื่อค้นหาความต้องการ (Interview Key Users) | 2 days | อ 6/5/68 | พ 7/5/68 | 45SS | Aunchala,Chakhrit,Sutripat,Tanchanok,Pornpun
Auto Scheduled | สรุปจัดทำรายละเอียดความต้องการ (Develop Requirement Specification) | 1 day | พ 8/5/68 | พ 8/5/68 | 47 | Aunchala,Sutripat
Auto Scheduled | ประชุมกับ User เพื่อสรุปยืนยัน Requirement | 1 day | ศ 9/5/68 | ศ 9/5/68 | 48 | Aunchala,Chakhrit,Sutripat,Tanchanok,Pornpun
Auto Scheduled | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification #ครั้งที่ 1 | 1 day | อ 13/5/68 | อ 13/5/68 | 49FS+1 day | Aunchala,Sutripat
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #3) | 1 day | พ 14/5/68 | พ 14/5/68 | 50 | Aunchala
Auto Scheduled | กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล (Data Retention) | 1 day | พ 14/5/68 | พ 14/5/68 | 51SS | Aunchala,Chakhrit,Sutripat,Tanchanok
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Data Retention Sign-Off Form (Milestone #4) | 1 day | พ 15/5/68 | พ 15/5/68 | 52 | Aunchala
Auto Scheduled | Design | 17 days | ศ 16/5/68 | จ 9/6/68
Auto Scheduled | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Solution Architecture) | 4 days | ศ 16/5/68 | พ 21/5/68 | 53 | Sutripat
Auto Scheduled | ออกแบบ Data Flow ของระบบงาน | 3 days | พ 22/5/68 | จ 26/5/68 | 55 | Sutripat
Auto Scheduled | ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (DB Structure and Schema) | 7 days | พ 22/5/68 | ศ 30/5/68 | 55 | Sutripat
Auto Scheduled | Business process management and Business process risk management training for User | 1 day | จ 19/5/68 | จ 19/5/68 | 53FS+1 day | Aunchala,Tanchanok,Krittalak
Auto Scheduled | จัดทำเอกสาร Business process risk management | 5 days | อ 20/5/68 | จ 26/5/68 | 58 | Tanchanok,Aunchala
Auto Scheduled | ส่งมอบเอกสาร Business process risk management และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #5) | 1 day | อ 27/5/68 | อ 27/5/68 | 59 | Aunchala
Auto Scheduled | กลุ่มงาน IT | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 60 | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | กลุ่มงาน WASTE | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 62SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Logistic | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 62SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Manufacturing | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 62SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Commercial | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 62SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Outsource | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) | 1 day | พ 28/5/68 | พ 28/5/68 | 62SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Raw material | 1 day | พ 29/5/68 | พ 29/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (RAW MATERIAL) | 1 day | พ 29/5/68 | พ 29/5/68 | 72 | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Packaging | 1 day | พ 29/5/68 | พ 29/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (PKG) | 1 day | พ 29/5/68 | พ 29/5/68 | 74SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Agile | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (AGILE) | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68 | 76 | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Property | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (PROPERTY) | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68 | 78SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Energy and Chemical | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68
Auto Scheduled | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (ENERGY_CHEMICAL) | 1 day | ศ 30/5/68 | ศ 30/5/68 | 78SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | จัดทำรายละเอียดการออกแบบระบบ (Design Specification) | 3 days | จ 2/6/68 | พ 4/6/68 | 82 | Aunchala,Sutripat
Auto Scheduled | ประชุมกับ Key User เพื่อสรุปยืนยัน Design Specification | 1 day | พ 5/6/68 | พ 5/6/68 | 83 | Aunchala,Chakhrit,Sutripat,Tanchanok
Auto Scheduled | Key User ตรวจสอบยืนยัน Design Specification | 1 day | ศ 6/6/68 | ศ 6/6/68 | 84 | Aunchala,Chakhrit,Sutripat,Tanchanok
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #6) | 1 day | จ 9/6/68 | จ 9/6/68 | 85 | Aunchala
Auto Scheduled | Implementation & UT | 28 days | อ 10/6/68 | พ 17/7/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินบน Microsoft Form | 2 days | อ 10/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | กลุ่มงาน IT | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 86 | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | กลุ่มงาน WASTE | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Sutripat,Tanchanok,Chakhrit
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Logistic | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Manufacturing | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Commercial | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Outsource | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) | 1 day | อ 10/6/68 | อ 10/6/68 | 90SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Raw material | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 106 | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 108SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Packaging | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PKG | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 108SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PKG | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 108SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Agile | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ AGILE | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 108SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ AGILE | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 108SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Property | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PROPERTY | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 108SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PROPERTY | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 108SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | กลุ่มงาน Energy and Chemical | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ ENERGY_CHEMICAL | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 108SS | Aunchala,Tanchanok
Auto Scheduled | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ ENERGY_CHEMICAL | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 108SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน IT | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 91 | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน WASTE | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Logistic | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Manufaturing | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Commercial | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Outsource | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 123SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Raw material | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 109 | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Packaging | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PKG บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PKG บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Agile | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ AGILE บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ AGILE บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Property | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PROPERTY บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PROPERTY บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Energy and Chemical | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ ENERGY_CHEMICAL บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ ENERGY_CHEMICAL บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Chakhrit
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 153SS | Aunchala,Tanchanok,Chakhrit,Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนาโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลจาก Sharepoint List เก็บลง Database | 2 days | ศ 13/6/68 | จ 16/6/68 | 176 | Sutripat
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมระหว่าง Sharepoint List และ Database | 2 days | อ 17/6/68 | พ 18/6/68 | 177 | Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา Model ใช้สำหรับนำไปแสดงผลรายงาน | 14 days | พ 19/6/68 | อ 8/7/68 | 178 | Sutripat
Auto Scheduled | พัฒนา Dashboard | 5 days | พ 9/7/68 | อ 15/7/68 | 179 | Sutripat
Auto Scheduled | จัดทำ Draft Process flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รองรับกระบวนการใหม่ | 22 days | อ 17/6/68 | พ 16/7/68
Auto Scheduled | จัดทำเอกสาร Business Process Flow | 16 days | อ 17/6/68 | อ 8/7/68 | 121FS+3 days | Aunchala,Tanchanok,Taravit
Auto Scheduled | ส่งมอบ UPM Sign-off และ Draf of ARIS Flow ให้กับหน่วยงาน BPM | 3 days | พ 9/7/68 | ศ 11/7/68 | 182 | Aunchala
Auto Scheduled | จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ ISO และส่งมอบเอกสารให้หน่วยงาน BPM | 2 days | จ 14/7/68 | อ 15/7/68 | 183 | Aunchala,Taravit
Auto Scheduled | ส่งมอบBPM Sign-off Draft Process Flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #7) | 1 day | พ 16/7/68 | พ 16/7/68 | 184 | Aunchala
Auto Scheduled | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #8) | 1 day | พ 17/7/68 | พ 17/7/68 | 185 | Aunchala
Auto Scheduled | Test And Trainning Key User | 11 days | ศ 18/7/68 | ศ 1/8/68
Auto Scheduled | จัดเตรียม Environment Test | 1 day | ศ 18/7/68 | ศ 18/7/68 | 186 | Tanchanok,Sutripat
Auto Scheduled | จัดทำเอกสารการฝึกอบรมสำหรับ Key User (Trainng Document) | 1 day | จ 21/7/68 | จ 21/7/68 | 188 | Tanchanok,Sutripat
Auto Scheduled | ดำเนินการทดสอบ UAT และ Training | 6 days | อ 22/7/68 | อ 29/7/68 | 189 | Tanchanok,Sutripat
Auto Scheduled | แก้ไข Defect จาก UAT | 2 days | พ 30/7/68 | พ 31/7/68 | 190 | Tanchanok,Sutripat
Auto Scheduled | UAT Sign-off (Milestone #9) | 1 day | ศ 1/8/68 | ศ 1/8/68 | 191 | Aunchala
Auto Scheduled | Deploy | 3 days | จ 4/8/68 | พ 6/8/68
Auto Scheduled | จัดทำแผน Go-Live Plan | 1 day | จ 4/8/68 | จ 4/8/68 | 192 | Sutripat
Auto Scheduled | ตรวจสอบความพร้อมในการ Go-Live (Go/No-Go Checklist) | 1 day | อ 5/8/68 | อ 5/8/68 | 194 | Sutripat
Auto Scheduled | ดำเนินการ Go-Live(Milestone #10) | 1 day | พ 6/8/68 | พ 6/8/68 | 195 | Sutripat
Auto Scheduled | Stabilization | 15 days | พ 7/8/68 | พ 27/8/68
Auto Scheduled | สนับสนุนการใช้งาน หลัง Go-Live (หลังจบโครงการ 1 Month) | 15 days | พ 7/8/68 | พ 27/8/68 | 196 | Sutripat
Auto Scheduled | เก็บ Issues Log บน ระบบจริงที่ใช้งาน และแก้ไข | 15 days | พ 7/8/68 | พ 27/8/68 | 198SS | Sutripat
Auto Scheduled | Project Closure | 5 days | พ 28/8/68 | พ 3/9/68
Auto Scheduled | จัดทำ Lesson Learned โครงการ | 1 day | พ 28/8/68 | พ 28/8/68 | 199 | Tanchanok,Sutripat,Aunchala
Auto Scheduled | ส่งมอบโครงการ สู่งานประจำ (Handover) | 1 day | ศ 29/8/68 | ศ 29/8/68 | 201 | Sutripat
Auto Scheduled | จัดเก็บเอกสาร Project Files ทั้งหมด | 1 day | จ 1/9/68 | จ 1/9/68 | 202 | Aunchala,Sutripat
Auto Scheduled | กำหนดระยะเวลาในการวัด Outcome ของโครงการ (Project KPI) | 1 day | อ 2/9/68 | อ 2/9/68 | 203 | Aunchala,Sutripat
Auto Scheduled | ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #11) | 1 day | พ 3/9/68 | พ 3/9/68 | 204 | Sutripat