## Slide 1
PJ202510
Vendor Evaluation Dashboard V2. Project Closure

## Slide 2: PJ202510 Project Name Vendor Evaluation Dashboard V2. - Close Project
Pilot go-live date : 5/Aug/2025 , Full go-live date : 6/Aug/2025
No | KPI | Target | Actual | Next measuring
1 | ลดเวลาในการใช้เวลาคำนวณผลการประเมินและการจัดทำรายงานแบบ Manual ที่ใช้เวลาคำนวณผลการประเมินและการจัดทำรายงานประมาณ 1-2 สัปดาห์ เหลือเป็น 3 วัน | 3 วัน | 2 วัน | 
2 |  |  |  | 
Success criteria
ข้อดี | สิ่งที่ควรปรับปรุง | สิ่งที่ควรทำ
การเขียน WBS ละเอียด ทำให้ทีมงานเข้าใจ ขอบเขตงานตรงกัน และวางแผนได้ชัดเจน มีการติดตาม % Complete ของโครงการ มีการทดสอบการส่งแบบฟอร์ม และการบันทึกใน share point list หากบันทึกไม่ครบ ก็ได้มีการปรับแก้ไข ใน Power automate เพื่อรองรับ ทำให้ลดระยะเวลา มีการเขียน Test Scenario ให้เป็นไปตาม Role และมีขั้นตอนสำหรับการทดสอบชัดเจน มีการจัด Weekly meeting โดยมี Stakeholder เข้าร่วมประชุม กรณีที่มี Issue ทำให้ตัดสินใจแก้ปัญหาได้รวดเร็ว Vendor มีความเข้าใจใน Requirement และควบคุมเวลาในการทำงานแต่ละ Task ได้เป็นอย่างดี |  | ควรเพิ่มการติดตามการประเมินจาก user ว่า user รายไหนที่ยังไม่ได้ประเมินเข้ามา ทำให้ลดระยะเวลาในการตรวจเช็ค แบบ manual ควรหาวิธีการประเมินในกลุ่มที่มีความซับซ้อน เช่น กลุ่ม RM&PKG มีการเลือกแบบประเมิน 1 ต่อ 1 หากมีแนวทางในการประเมินที่สะดวกแก่ผู้ประเมินมากขึ้น จะทำให้การประเมินสะดวก และลดระยะเวลาการประเมินในแต่ละครั้ง สูตรการคำนวณ ของแบบประเมิน Raw material & Packaging ในกรณีที่มีการประเมินในหัวข้อเดียวกัน และมี user ประเมินมากกว่า 1 ราย
Lesson Learn

## Slide 3: Guideline for Lesson Learn
Requirements definition and management
Scope definition and management
Schedule development and control
Cost estimating and control
Quality planning and control
Human resource availability, team development, and performance
Communication management
Stakeholder management
Reporting
Risk management
Procurement planning and management
Process improvement information
Product-specific information
Other

## Slide 4
End of document