## Vendor v1
Status | % Complete | Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names | Predecessors
Late | 7% | Vendor Evaluation & Satisfaction Dashboard_Gant_Chart_V_1.0_20210607 | 117 days | จ 17/5/64 | พ 4/11/64
Late | 0% | Milestones | 112 days | ศ 21/5/64 | พ 4/11/64
Complete | 100% | เสนอ Project Charter ให้ผู้บริหารอนุมัติ (Milestone #1) | 0 days | ศ 21/5/64 | ศ 21/5/64 |  | 19
Complete | 100% | ประชุม Kick off โครงการ เพื่อสื่อสารแผนงานโครงการ (Milestone #2) | 0 days | ศ 21/5/64 | ศ 21/5/64 |  | 20
Future Task | 0% | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #3) | 0 days | อ 8/6/64 | อ 8/6/64 |  | 61
Future Task | 0% | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #4) | 0 days | จ 21/6/64 | จ 21/6/64 |  | 87
Future Task | 0% | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #5) | 0 days | พ 14/7/64 | พ 14/7/64 |  | 181
Future Task | 0% | UAT Sign-off (Milestone #6) | 0 days | พ 21/7/64 | พ 21/7/64 |  | 186
Future Task | 0% | ส่งมอบหลักฐานการฝึกอบรม (Milestone #7) | 0 days | อ 27/7/64 | อ 27/7/64 |  | 190
Future Task | 0% | จัดประชุม Go/No-Go Meeting (Milestone #8) | 0 days | ศ 30/7/64 | ศ 30/7/64 |  | 194
Future Task | 0% | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #9) | 0 days | จ 30/8/64 | จ 30/8/64 |  | 204
Future Task | 0% | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #10) | 0 days | พ 8/9/64 | พ 8/9/64 |  | 219
Future Task | 0% | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #11) | 0 days | พ 23/9/64 | พ 23/9/64 |  | 261
Future Task | 0% | UAT Sign-off (Milestone #12) | 0 days | พ 30/9/64 | พ 30/9/64 |  | 266
Future Task | 0% | ส่งมอบหลักฐานการฝึกอบรม (Milestone #13) | 0 days | พ 7/10/64 | พ 7/10/64 |  | 271
Future Task | 0% | จัดประชุม Go/No-Go Meeting (Milestone #14) | 0 days | จ 11/10/64 | จ 11/10/64 |  | 275
Future Task | 0% | ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #15) | 0 days | พ 4/11/64 | พ 4/11/64 |  | 285
Complete | 100% | Project Preparation | 5 days | จ 17/5/64 | ศ 21/5/64
Complete | 100% | จัดทำ Project Charter | 4 days | จ 17/5/64 | พ 20/5/64 | Aunchala,Wanantorn
Complete | 100% | เสนอ Project Charter ให้ผู้บริหารอนุมัติ (Milestone #1) | 1 day | ศ 21/5/64 | ศ 21/5/64 | Wanantorn,Wanida.At | 18
Complete | 100% | ประชุม Kick off โครงการ เพื่อสื่อสารแผนงานโครงการ (Milestone #2) | 1 day | ศ 21/5/64 | ศ 21/5/64 | Aunchala,Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 19SS
On Schedule | 9% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) | 105 days | จ 31/5/64 | จ 1/11/64
Complete | 100% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 1 | 1 day | จ 31/5/64 | จ 31/5/64
Complete | 100% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 2 | 1 day | จ 7/6/64 | จ 7/6/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 3 | 1 day | จ 14/6/64 | จ 14/6/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 4 | 1 day | จ 21/6/64 | จ 21/6/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 5 | 1 day | จ 28/6/64 | จ 28/6/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 6 | 1 day | จ 5/7/64 | จ 5/7/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 7 | 1 day | จ 12/7/64 | จ 12/7/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 8 | 1 day | จ 19/7/64 | จ 19/7/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 9 | 1 day | อ 27/7/64 | อ 27/7/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 10 | 1 day | จ 2/8/64 | จ 2/8/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 11 | 1 day | จ 9/8/64 | จ 9/8/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 12 | 1 day | จ 16/8/64 | จ 16/8/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 13 | 1 day | จ 23/8/64 | จ 23/8/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 14 | 1 day | จ 30/8/64 | จ 30/8/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 15 | 1 day | จ 6/9/64 | จ 6/9/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 16 | 1 day | จ 13/9/64 | จ 13/9/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 17 | 1 day | จ 20/9/64 | จ 20/9/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 18 | 1 day | จ 27/9/64 | จ 27/9/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 19 | 1 day | จ 4/10/64 | จ 4/10/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 20 | 1 day | จ 11/10/64 | จ 11/10/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 21 | 1 day | จ 18/10/64 | จ 18/10/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 22 | 1 day | อ 26/10/64 | อ 26/10/64
Future Task | 0% | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) 23 | 1 day | จ 1/11/64 | จ 1/11/64
Future Task | 0% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) | 82 days | ศ 25/6/64 | ศ 22/10/64
Future Task | 0% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 1 | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64
Future Task | 0% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 2 | 1 day | ศ 23/7/64 | ศ 23/7/64
Future Task | 0% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 3 | 1 day | ศ 27/8/64 | ศ 27/8/64
Future Task | 0% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 4 | 1 day | ศ 24/9/64 | ศ 24/9/64
Future Task | 0% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 5 | 1 day | ศ 22/10/64 | ศ 22/10/64
Late | 8% | Sprint 1: Vendor Evaluation | 61 days | จ 24/5/64 | จ 23/8/64
Late | 71% | Requirement Gathering | 10 days | จ 24/5/64 | อ 8/6/64
Complete | 100% | สัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานจัดซื้อเพื่อค้นหาความต้องการ (Interview Key Users) | 3 days | จ 24/5/64 | พ 27/5/64 | Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 20
Complete | 100% | ศึกษาการทำงานในระบบไอทีปัจจุบันทีใช้งานอยู่ (Review Existing System) | 2 days | จ 24/5/64 | อ 25/5/64 | Chakrit,Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 53SS
Complete | 100% | ระบุ Pre-requisit ต่างๆ ที่ต้องดำเนินการในการเปลี่ยนจากกระบวนเดิมไปสู่กระบวนการใหม่ | 2 days | จ 24/5/64 | อ 25/5/64 | Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 53SS
Complete | 100% | ระบุรายชื่อระบบที่เชื่อมต่อและมีผลกระทบต่อเนื่อง (Identify System Connectivity) | 2 days | จ 24/5/64 | อ 25/5/64 | Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 53SS
Complete | 100% | ศึกษาข้อกำหนด หรือคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (Review Related Procedure and Regulation) | 2 days | จ 24/5/64 | อ 25/5/64 | Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 53SS
Late | 50% | สรุปจัดทำรายละเอียดความต้องการ (Develop Requirement Specification) | 3 days | ศ 28/5/64 | อ 1/6/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 57,53,54,55,56
Late | 25% | ประชุมกับ User และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปยืนยัน Requirement | 1 day | พ 2/6/64 | พ 2/6/64 | Aunchala,Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 58
Late | 0% | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification | 2 days | ศ 4/6/64 | จ 7/6/64 | Wanantorn,Pornpun,Witoon | 59
Future Task | 0% | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #3) | 1 day | อ 8/6/64 | อ 8/6/64 | Aunchala | 60
Future Task | 64% | Design | 9 days | พ 9/6/64 | จ 21/6/64
Future Task | 50% | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Solution Architecture) | 2 days | พ 9/6/64 | พ 10/6/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon,Chakrit | 61
Future Task | 50% | ออกแบบ Data Flow ของระบบงาน | 2 days | พ 9/6/64 | พ 10/6/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 63SS
Future Task | 50% | ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (DB Structure and Schema) | 3 days | พ 9/6/64 | ศ 11/6/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 63SS
Complete | 100% | กลุ่มงาน IT | 1 day | พ 9/6/64 | พ 9/6/64
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | พ 9/6/64 | พ 9/6/64 | Aunchala | 63SS
Complete | 100% | กลุ่มงาน WASTE | 1 day | พ 9/6/64 | พ 9/6/64
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE | 1 day | พ 9/6/64 | พ 9/6/64 | Aunchala | 63SS
Complete | 100% | กลุ่มงาน Logistic | 1 day | พ 9/6/64 | พ 9/6/64
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) | 1 day | พ 9/6/64 | พ 9/6/64 | Aunchala | 63SS
Complete | 100% | กลุ่มงาน Manufacturing | 1 day | พ 9/6/64 | พ 9/6/64
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N | 1 day | พ 9/6/64 | พ 9/6/64 | Aunchala | 63SS
Complete | 100% | กลุ่มงาน Commercial | 2 days | พ 10/6/64 | ศ 11/6/64
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-DT | 1 day | พ 10/6/64 | พ 10/6/64 | Aunchala | 73
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-OF | 1 day | พ 10/6/64 | พ 10/6/64 | Aunchala | 75SS
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-WH | 1 day | พ 10/6/64 | พ 10/6/64 | Aunchala | 75SS
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-S | 1 day | พ 10/6/64 | พ 10/6/64 | Aunchala | 75SS
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ(Uniform) M/F Manufacturing / Fleet | 1 day | พ 10/6/64 | พ 10/6/64 | Aunchala | 75SS
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) | 1 day | ศ 11/6/64 | ศ 11/6/64 | Aunchala | 79
Complete | 100% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial | 1 day | ศ 11/6/64 | ศ 11/6/64 | Aunchala | 80SS
Future Task | 0% | กลุ่มงาน Raw Material & Packaging | 1 day | จ 14/6/64 | จ 14/6/64
Future Task | 0% | ออกแบบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL & PKG | 1 day | จ 14/6/64 | จ 14/6/64 | Aunchala | 81
Future Task | 25% | จัดทำรายละเอียดการออกแบบระบบ (Design Specification) | 2 days | อ 15/6/64 | พ 16/6/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 63,64,65,67,69,71,73,81,83
Future Task | 25% | ประชุมกับ Key User เพื่อสรุปยืนยัน Design Specification | 1 day | พ 17/6/64 | พ 17/6/64 | Aunchala,Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 84
Future Task | 0% | Key User ตรวจสอบยืนยัน Design Specification | 1 day | ศ 18/6/64 | ศ 18/6/64 | Aunchala | 85
Future Task | 0% | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #4) | 1 day | จ 21/6/64 | จ 21/6/64 | Aunchala | 86
Future Task | 0% | Implementation & UT | 46 days | พ 9/6/64 | จ 16/8/64
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินบน Microsoft Form | 4 days | อ 22/6/64 | ศ 25/6/64
Future Task | 0% | กลุ่มงาน IT | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64 | Aunchala | 87
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64 | Aunchala | 91SS
Future Task | 0% | กลุ่มงาน WASTE | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64 | Aunchala | 91SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64 | Aunchala | 91SS
Future Task | 0% | กลุ่มงาน Logistic | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64 | Aunchala | 91SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64 | Aunchala | 91SS
Future Task | 0% | กลุ่มงาน Manufacturing | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64 | Aunchala | 91SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N | 1 day | อ 22/6/64 | อ 22/6/64 | Aunchala | 91SS
Future Task | 0% | กลุ่มงาน Commercial | 2 days | พ 23/6/64 | พ 24/6/64
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-DT | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Aunchala | 101
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-DT | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Aunchala | 103SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-OF | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Aunchala | 103SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-OF | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Aunchala | 103SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-WH | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Aunchala | 103SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-WH | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Aunchala | 103SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-S | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Aunchala | 103SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-S | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Aunchala | 103SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ(Uniform) M/F Manufacturing / Fleet | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Aunchala | 103SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ(Uniform) M/F Manufacturing / Fleet | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Aunchala | 103SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Aunchala | 112
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Aunchala | 113SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Aunchala | 113SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Aunchala | 113SS
Future Task | 0% | กลุ่มงาน Raw Material & Packaging | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL & PKG | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64 | Aunchala | 116
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL & PKG | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64 | Aunchala | 118SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน IT | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) บน Power Automate | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 92
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 121SS
Future Task | 0% | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) บน Sharepoint | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 121SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 121SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน WASTE | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE บน Power Automate | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 95
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 126SS
Future Task | 0% | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE บน Sharepoint | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 126SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 126SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Logistic | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) บน Power Automate | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 98
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 131SS
Future Task | 0% | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) บน Sharepoint | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 131SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 131SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Manufaturing | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N บน Power Automate | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 101
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 136SS
Future Task | 0% | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N บน Sharepoint | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 136SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 23/6/64 | พ 23/6/64 | Pornpun | 136SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Commercial | 2 days | พ 24/6/64 | ศ 25/6/64
Future Task | 0% | Uniform | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-DT บน Power Automate | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Wanantorn | 112
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-OF บน Power Automate | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Wanantorn | 142SS
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-WF บน Power Automate | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Wanantorn | 142SS
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการUniform-S บน Power Automate | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Wanantorn | 142SS
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ(Uniform) M/F Manufacturing / Fleet บน Power Automate | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Wanantorn | 142SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Wanantorn | 142SS
Future Task | 0% | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N บน Sharepoint | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Wanantorn | 142SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 24/6/64 | พ 24/6/64 | Wanantorn | 142SS
Future Task | 0% | Outsource | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) บน Power Automate | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64 | Wanantorn | 114
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64 | Wanantorn | 151SS
Future Task | 0% | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) บน Sharepoint | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64 | Wanantorn | 151SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64 | Wanantorn | 151SS
Future Task | 0% | Commercial | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial บน Power Automate | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64 | Wanantorn | 116
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64 | Wanantorn | 156SS
Future Task | 0% | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial บน Sharepoint | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64 | Wanantorn | 156SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | ศ 25/6/64 | ศ 25/6/64 | Wanantorn | 156SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Raw Material & Packaging | 1 day | จ 28/6/64 | จ 28/6/64
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL & PKG บน Power Automate | 1 day | จ 28/6/64 | จ 28/6/64 | Wanantorn | 119
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | จ 28/6/64 | จ 28/6/64 | Wanantorn | 161SS
Future Task | 0% | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL & PKG บน Sharepoint | 1 day | จ 28/6/64 | จ 28/6/64 | Wanantorn | 161SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | จ 28/6/64 | จ 28/6/64 | Wanantorn | 161SS
Future Task | 0% | พัฒนาโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลจาก Sharepoint List เก็บลง Database | 10 days | พ 24/6/64 | พ 7/7/64 | Wanantorn | 124
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมระหว่าง Sharepoint List และ Database | 10 days | พ 24/6/64 | พ 7/7/64 | Wanantorn | 165SS
Future Task | 0% | พัฒนา Model ใช้สำหรับนำไปแสดงผลรายงาน | 10 days | จ 28/6/64 | ศ 9/7/64 | Witoon | 165SS+2 days
Future Task | 0% | พัฒนา Dashboard | 5 days | พ 30/6/64 | อ 6/7/64 | Wanantorn | 167SS+2 days
Future Task | 0% | พัฒนา Report | 5 days | พ 7/7/64 | อ 13/7/64 | Wanantorn | 168
Future Task | 0% | จัดทำ Draft Process flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รองรับกระบวนการใหม่ | 46 days | พ 9/6/64 | จ 16/8/64
Future Task | 0% | Review UPM No. PTP-010-030-020 Measure performance | 2 days | พ 9/6/64 | พ 10/6/64 | Aunchala,Junjeera,Khingkharn,Wanida.T | 63SS
Future Task | 0% | Review UPM No. PTP-010-030-030 Evaluate performance | 2 days | ศ 11/6/64 | จ 14/6/64 | Aunchala,Junjeera,Khingkharn,Wanida.T | 171
Future Task | 0% | จัดทำ UPM สำหรับการประเมิน Procurement Satisfaction | 2 days | อ 15/6/64 | พ 16/6/64 | Aunchala,Junjeera,Khingkharn,Wanida.T | 172
Future Task | 0% | Review และจัดทำ Draft เอกสารแนบ Work in strucktion No.W-HO-PU-003-การวัดประเมินผู้ส่งมอบ | 30 days | พ 17/6/64 | ศ 30/7/64 | Aunchala,Junjeera,Khingkharn,Wanida.T | 173
Future Task | 0% | Review และจัดทำ Draft เอกสารแนบ Business Rule No.BR-PTP-PU-005-Calculation algorithm for supplier evaluation | 30 days | พ 17/6/64 | ศ 30/7/64 | Aunchala,Junjeera,Khingkharn,Wanida.T | 174SS
Future Task | 0% | Review และจัดทำ Draft เอกสารแนบ Business Rule No.BR-PTP-PU-006-Classify supplier and take action by evaluation performance results | 30 days | พ 17/6/64 | ศ 30/7/64 | Aunchala,Junjeera,Khingkharn,Wanida.T | 174SS
Future Task | 0% | Review และจัดทำ Draft เอกสารแนบ Form No.F-HO-PU-900-Evaluated Form | 30 days | พ 17/6/64 | ศ 30/7/64 | Aunchala,Junjeera,Khingkharn,Wanida.T | 174SS
Future Task | 0% | Review และจัดทำ Draft เอกสารแนบ Form No.F-HO-PU-904-แบบฟอร์มการประเมิน Vendor | 30 days | พ 17/6/64 | ศ 30/7/64 | Aunchala,Junjeera,Khingkharn,Wanida.T | 174SS
Future Task | 0% | ส่งมอบ UPM Sign-off และ Draf of ARIS Flow ให้กับหน่วยงาน BPM | 2 days | ศ 13/8/64 | จ 16/8/64 | Aunchala | 178FS+8 days
Future Task | 0% | จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ ISO และส่งมอบเอกสารให้หน่วยงาน BPM | 2 days | ศ 13/8/64 | จ 16/8/64 | Aunchala | 178FS+8 days
Future Task | 0% | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #5) | 1 day | พ 14/7/64 | พ 14/7/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 169
Future Task | 0% | Test And Trainning Key User | 6 days | พ 14/7/64 | พ 21/7/64
Future Task | 0% | จัดเตรียม Environment Test และ จัดทำเอกสารการฝึกอบรม (Trainng Document) | 1 day | พ 14/7/64 | พ 14/7/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 169
Future Task | 0% | ดำเนินการทดสอบ UAT และ Trainng | 2 days | พ 15/7/64 | ศ 16/7/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 183
Future Task | 0% | แก้ไข Defect จาก UAT | 2 days | จ 19/7/64 | อ 20/7/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 184
Future Task | 0% | UAT Sign-off (Milestone #6) | 1 day | พ 21/7/64 | พ 21/7/64 | Aunchala | 185
Future Task | 0% | Training User | 3 days | พ 22/7/64 | อ 27/7/64
Future Task | 0% | จัดทำเอกสารการฝึกอบรม (Trainng Document) | 1 day | พ 22/7/64 | พ 22/7/64 | Aunchala,Wanantorn | 186
Future Task | 0% | ดำเนินการอบรม Train the Trainer / Business Process Owner / PIC | 1 day | ศ 23/7/64 | ศ 23/7/64 | Aunchala,Wanantorn | 188
Future Task | 0% | ส่งมอบหลักฐานการฝึกอบรม (Milestone #7) | 1 day | อ 27/7/64 | อ 27/7/64 | Wanantorn | 189
Future Task | 0% | Deploy | 3 days | พ 29/7/64 | จ 2/8/64
Future Task | 0% | จัดทำแผน Go-Live Plan | 1 day | พ 29/7/64 | พ 29/7/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 190
Future Task | 0% | ตรวจสอบความพร้อมในการ Go-Live (Go/No-Go Checklist) | 1 day | พ 29/7/64 | พ 29/7/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 192SS
Future Task | 0% | จัดประชุม Go/No-Go Meeting (Milestone #8) | 1 day | ศ 30/7/64 | ศ 30/7/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 193
Future Task | 0% | ดำเนินการ Go-Live | 1 day | จ 2/8/64 | จ 2/8/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon,Wanida.At | 194
Future Task | 0% | Stabilization | 14 days | อ 3/8/64 | จ 23/8/64
Future Task | 0% | สนับสนุนการใช้งาน หลัง Go-Live (หลังจบโครงการ 2 week) | 14 days | อ 3/8/64 | จ 23/8/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 195
Future Task | 0% | เก็บ Issues Log บน ระบบจริงที่ใช้งาน และแก้ไข | 14 days | อ 3/8/64 | จ 23/8/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 197SS
Future Task | 0% | Sprint 2: Procurement Satisfaction | 50 days | อ 24/8/64 | พ 3/11/64
Future Task | 0% | Requirement Gathering | 5 days | อ 24/8/64 | จ 30/8/64
Future Task | 0% | สัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานจัดซื้อเพื่อค้นหาความต้องการ (Interview Key Users) | 2 days | อ 24/8/64 | พ 25/8/64 | Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 198
Future Task | 0% | ประชุมกับ User และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปยืนยัน Requirement | 1 day | พ 26/8/64 | พ 26/8/64 | Aunchala,Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 201
Future Task | 0% | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification | 1 day | ศ 27/8/64 | ศ 27/8/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 202
Future Task | 0% | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #9) | 1 day | จ 30/8/64 | จ 30/8/64 | Aunchala | 203
Future Task | 0% | Design | 7 days | อ 31/8/64 | พ 8/9/64
Future Task | 0% | External | 1 day | อ 31/8/64 | อ 31/8/64
Future Task | 0% | ออกแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Raw Material & Packaging) | 1 day | อ 31/8/64 | อ 31/8/64 | Aunchala | 204
Future Task | 0% | ออกแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Machinery-Spare parts) | 1 day | อ 31/8/64 | อ 31/8/64 | Aunchala | 207SS
Future Task | 0% | ออกแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Automotive-MHE & 3PL) | 1 day | อ 31/8/64 | อ 31/8/64 | Aunchala | 207SS
Future Task | 0% | ออกแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Utility-Construction) | 1 day | อ 31/8/64 | อ 31/8/64 | Aunchala | 207SS
Future Task | 0% | ออกแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Energy-Chemical) | 1 day | อ 31/8/64 | อ 31/8/64 | Aunchala | 207SS
Future Task | 0% | ออกแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (IT & WASTE) | 1 day | อ 31/8/64 | อ 31/8/64 | Aunchala | 207SS
Future Task | 0% | ออกแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Commercial) | 1 day | อ 31/8/64 | อ 31/8/64 |  | 207SS
Future Task | 0% | Internal | 1 day | พ 1/9/64 | พ 1/9/64
Future Task | 0% | ออกแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการทีมงาน Strategic Procurement | 1 day | พ 1/9/64 | พ 1/9/64 | Aunchala | 213
Future Task | 0% | จัดทำรายละเอียดการออกแบบระบบ (Design Specification) | 2 days | พ 2/9/64 | ศ 3/9/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 213215
Future Task | 0% | ประชุมกับ Key User เพื่อสรุปยืนยัน Design Specification | 1 day | จ 6/9/64 | จ 6/9/64 | Aunchala,Pornpun,Wanantorn,Wanida.At,Witoon | 216
Future Task | 0% | Key User ตรวจสอบยืนยัน Design Specification | 1 day | อ 7/9/64 | อ 7/9/64 | Aunchala | 217
Future Task | 0% | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #10) | 1 day | พ 8/9/64 | พ 8/9/64 | Aunchala | 218
Future Task | 0% | Implementation & UT | 11 days | พ 9/9/64 | พ 23/9/64
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินบน Microsoft Form | 2 days | พ 9/9/64 | ศ 10/9/64
Future Task | 0% | External | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Raw Material & Packaging) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 219
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Raw Material & Packaging) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Machinery-Spare parts) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Machinery-Spare parts) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Automotive-MHE & 3PL) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Automotive-MHE & 3PL) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Utility-Construction) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Utility-Construction) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Energy-Chemical) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Energy-Chemical) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (IT & WASTE) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (IT & WASTE) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Commercial) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Commercial) | 1 day | พ 9/9/64 | พ 9/9/64 | Aunchala | 223SS
Future Task | 0% | Internal | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64
Future Task | 0% | พัฒนาแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการทีมงาน Strategic Procurement | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Aunchala | 236
Future Task | 0% | ทดสอบแบบฟอร์มการประเมินความเพิงพอใจการให้บริการทีมงาน Strategic Procurement | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Aunchala | 238SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่ม External | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Raw Material & Packaging) บน Power Automate | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Pornpun | 236
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Machinery-Spare parts) บน Power Automate | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Pornpun | 241SS
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Automotive-MHE & 3PL) บน Power Automate | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Pornpun | 241SS
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Utility-Construction) บน Power Automate | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Pornpun | 241SS
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Energy-Chemical) บน Power Automate | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Pornpun | 241SS
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (IT & WASTE) บน Power Automate | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Pornpun | 241SS
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการของฝ่ายจัดซื้อ (Commercial) บน Power Automate | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Pornpun | 241SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Pornpun | 241SS
Future Task | 0% | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลกลุ่ม External บน Sharepoint | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Pornpun | 241SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | ศ 10/9/64 | ศ 10/9/64 | Pornpun | 241SS
Future Task | 0% | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่ม Internal | 1 day | จ 13/9/64 | จ 13/9/64
Future Task | 0% | พัฒนา Flow แบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการทีมงาน Strategic Procurement บน Power Automate | 1 day | จ 13/9/64 | จ 13/9/64 | Wanantorn | 239
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | จ 13/9/64 | จ 13/9/64 | Wanantorn | 252SS
Future Task | 0% | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการทีมงาน Strategic Procurement บน Sharepoint | 1 day | จ 13/9/64 | จ 13/9/64 | Wanantorn | 252SS
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | จ 13/9/64 | จ 13/9/64 | Wanantorn | 252SS
Future Task | 0% | พัฒนาโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลจาก Sharepoint List เก็บลง Database | 3 days | จ 13/9/64 | พ 15/9/64 | Wanantorn | 250
Future Task | 0% | ทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมระหว่าง Sharepoint List และ Database | 3 days | จ 13/9/64 | พ 15/9/64 | Wanantorn | 256SS
Future Task | 0% | พัฒนา Model ใช้สำหรับนำไปแสดงผลรายงาน | 3 days | พ 15/9/64 | ศ 17/9/64 | Witoon | 256SS+2 days
Future Task | 0% | พัฒนา Dashboard | 2 days | ศ 17/9/64 | จ 20/9/64 | Wanantorn | 258SS+2 days
Future Task | 0% | พัฒนา Report | 2 days | อ 21/9/64 | พ 22/9/64 | Wanantorn | 259
Future Task | 0% | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #11) | 1 day | พ 23/9/64 | พ 23/9/64 | Witoon,Wanantorn,Pornpun | 260
Future Task | 0% | Test And Trainning Key User | 6 days | พ 23/9/64 | พ 30/9/64
Future Task | 0% | จัดเตรียม Environment Test | 2 days | พ 23/9/64 | ศ 24/9/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 260
Future Task | 0% | ดำเนินการทดสอบ UAT | 1 day | จ 27/9/64 | จ 27/9/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 263
Future Task | 0% | แก้ไข Defect จาก UAT | 2 days | อ 28/9/64 | พ 29/9/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 264
Future Task | 0% | UAT Sign-off (Milestone #12) | 1 day | พ 30/9/64 | พ 30/9/64 | Aunchala | 265
Future Task | 0% | Training User | 6 days | พ 30/9/64 | พ 7/10/64
Future Task | 0% | จัดทำเอกสารการฝึกอบรม (Trainng Document) | 3 days | พ 30/9/64 | จ 4/10/64 | Aunchala,Wanantorn | 265
Future Task | 0% | ดำเนินการอบรม Train the Trainer / Business Process Owner / PIC | 1 day | อ 5/10/64 | อ 5/10/64 | Aunchala,Wanantorn | 268
Future Task | 0% | ดำเนินการอบรม Service Desk | 1 day | พ 6/10/64 | พ 6/10/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 269
Future Task | 0% | ส่งมอบหลักฐานการฝึกอบรม (Milestone #13) | 1 day | พ 7/10/64 | พ 7/10/64 | Wanantorn | 270
Future Task | 0% | Deploy | 3 days | ศ 8/10/64 | อ 12/10/64
Future Task | 0% | จัดทำแผน Go-Live Plan | 1 day | ศ 8/10/64 | ศ 8/10/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 271
Future Task | 0% | ตรวจสอบความพร้อมในการ Go-Live (Go/No-Go Checklist) | 1 day | ศ 8/10/64 | ศ 8/10/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 273SS
Future Task | 0% | จัดประชุม Go/No-Go Meeting (Milestone #14) | 1 day | จ 11/10/64 | จ 11/10/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 274
Future Task | 0% | ดำเนินการ Go-Live | 1 day | อ 12/10/64 | อ 12/10/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon,Wanida.At | 275
Future Task | 0% | Stabilization | 14 days | พ 14/10/64 | พ 3/11/64
Future Task | 0% | สนับสนุนการใช้งาน หลัง Go-Live | 14 days | พ 14/10/64 | พ 3/11/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 276
Future Task | 0% | เก็บ Issues Log บน ระบบจริงที่ใช้งาน และแก้ไข | 14 days | พ 14/10/64 | พ 3/11/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 278SS
Future Task | 0% | Project Closure | 15 days | พ 14/10/64 | พ 4/11/64
Future Task | 0% | จัดทำ Lesson Learned โครงการ | 2 days | พ 14/10/64 | ศ 15/10/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 276
Future Task | 0% | ส่งมอบโครงการ สู่งานประจำ (Handover) | 1 day | พ 14/10/64 | พ 14/10/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 276
Future Task | 0% | จัดเก็บเอกสาร Project Files ทั้งหมด | 1 day | พ 14/10/64 | พ 14/10/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 276
Future Task | 0% | กำหนดระยะเวลาในการวัด Outcome ของโครงการ (Project KPI) | 3 days | พ 14/10/64 | จ 18/10/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon | 276
Future Task | 0% | ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #15) | 1 day | พ 4/11/64 | พ 4/11/64 | Pornpun,Wanantorn,Witoon,Wanida.At | 279

## Vendor2
Task Mode | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
Auto Scheduled | Vendor Evaluation | 102 days | อ 15/4/68 | พ 3/9/68
Auto Scheduled | Milestones | 90 days | พ 30/4/68 | พ 3/9/68
Auto Scheduled | เสนอ Project Charter ให้ผู้บริหารอนุมัติ (Milestone #1) | 0 days | พ 30/4/68 | พ 30/4/68 | 15
Auto Scheduled | ประชุม Kick off โครงการ เพื่อสื่อสารแผนงานโครงการ (Milestone #2) | 0 days | ศ 2/5/68 | ศ 2/5/68 | 16
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #3) | 0 days | พ 14/5/68 | พ 14/5/68 | 51
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Data Retention Sign-Off Form (Milestone #4) | 0 days | พ 15/5/68 | พ 15/5/68 | 53
Auto Scheduled | ส่งมอบเอกสาร Business process risk management และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #5) | 0 days | อ 27/5/68 | อ 27/5/68 | 60
Auto Scheduled | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #6) | 0 days | จ 9/6/68 | จ 9/6/68 | 85
Auto Scheduled | ส่งมอบBPM Sign-off Draft Process Flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #7) | 0 days | พ 16/7/68 | พ 16/7/68 | 191
Auto Scheduled | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #8) | 0 days | พ 17/7/68 | พ 17/7/68 | 192
Auto Scheduled | UAT Sign-off (Milestone #9) | 0 days | ศ 1/8/68 | ศ 1/8/68 | 198
Auto Scheduled | ดำเนินการ Go-Live(Milestone #10) | 0 days | พ 6/8/68 | พ 6/8/68 | 202
Auto Scheduled | ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #11) | 0 days | พ 3/9/68 | พ 3/9/68 | 211
Auto Scheduled | Project Preparation | 14 days | อ 15/4/68 | ศ 2/5/68
Auto Scheduled | ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ (Weekly) | 96 days | พ 16/4/68 | พ 27/8/68
Auto Scheduled | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) | 91 days | ศ 25/4/68 | ศ 29/8/68
Auto Scheduled | Requirement Gathering | 8 days | อ 6/5/68 | พ 15/5/68
Auto Scheduled | Design | 17 days | ศ 16/5/68 | จ 9/6/68
Auto Scheduled | Implementation & UT | 28 days | อ 10/6/68 | พ 17/7/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินบน Microsoft Form | 2 days | อ 10/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน IT | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 90
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (For IT User) บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน WASTE | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ WASTE บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Logistic | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Vendor-N (G.Logistics) บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Manufaturing | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Manufacturing_N บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Commercial | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | Commercial | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ Commercial บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | Outsource | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) บน Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ (Outsource) บน Sharepoint | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 11/6/68 | พ 11/6/68 | 121SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Raw material | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 107
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ RAW MATERIAL บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Packaging | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PKG บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PKG บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Agile | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ AGILE บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ AGILE บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Property | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PROPERTY บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ PROPERTY บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนาแบบประเมินของกลุ่มงาน Energy and Chemical | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68
Auto Scheduled | พัฒนา Flow แบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ ENERGY_CHEMICAL บน Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form และ Power Automate | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนา List สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินคุณภาพการส่งมอบสินค้า/บริการ ENERGY_CHEMICAL บน Sharepoint | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Form ,Power Automate และ Sharepoint List | 1 day | พ 12/6/68 | พ 12/6/68 | 152SS
Auto Scheduled | พัฒนาโปรแกรมสำหรับดึงข้อมูลจาก Sharepoint List เก็บลง Database | 2 days | ศ 13/6/68 | จ 16/6/68 | 175
Auto Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อโปรแกรมระหว่าง Sharepoint List และ Database | 2 days | อ 17/6/68 | พ 18/6/68 | 176
Auto Scheduled | พัฒนา Model ใช้สำหรับนำไปแสดงผลรายงาน | 10 days | พ 19/6/68 | พ 2/7/68 | 177
Auto Scheduled | พัฒนา Dashboard | 5 days | พ 3/7/68 | พ 9/7/68 | 178
Auto Scheduled | จัดทำ Draft Process flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รองรับกระบวนการใหม่ | 22 days | อ 17/6/68 | พ 16/7/68
Auto Scheduled | Review UPM No. PTP-010-030-020 Measure performance | 2 days | อ 17/6/68 | พ 18/6/68 | 119FS+3 days
Auto Scheduled | Review UPM No. PTP-010-030-030 Evaluate performance | 2 days | พ 19/6/68 | ศ 20/6/68 | 181
Auto Scheduled | จัดทำ UPM สำหรับการประเมิน Procurement Satisfaction | 2 days | จ 23/6/68 | อ 24/6/68 | 182
Auto Scheduled | Review และจัดทำ Draft เอกสารแนบ Work in strucktion No.W-HO-PU-003-การวัดประเมินผู้ส่งมอบ | 10 days | พ 25/6/68 | อ 8/7/68 | 183
Auto Scheduled | Review และจัดทำ Draft เอกสารแนบ Business Rule No.BR-PTP-PU-005-Calculation algorithm for supplier evaluation | 10 days | พ 25/6/68 | อ 8/7/68 | 184SS
Auto Scheduled | Review และจัดทำ Draft เอกสารแนบ Business Rule No.BR-PTP-PU-006-Classify supplier and take action by evaluation performance results | 10 days | พ 25/6/68 | อ 8/7/68 | 184SS
Auto Scheduled | Review และจัดทำ Draft เอกสารแนบ Form No.F-HO-PU-900-Evaluated Form | 10 days | พ 25/6/68 | อ 8/7/68 | 184SS
Auto Scheduled | Review และจัดทำ Draft เอกสารแนบ Form No.F-HO-PU-904-แบบฟอร์มการประเมิน Vendor | 10 days | พ 25/6/68 | อ 8/7/68 | 184SS
Auto Scheduled | ส่งมอบ UPM Sign-off และ Draf of ARIS Flow ให้กับหน่วยงาน BPM | 3 days | พ 9/7/68 | ศ 11/7/68 | 188
Auto Scheduled | จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ ISO และส่งมอบเอกสารให้หน่วยงาน BPM | 2 days | จ 14/7/68 | อ 15/7/68 | 189
Auto Scheduled | ส่งมอบBPM Sign-off Draft Process Flow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Milestone #7) | 1 day | พ 16/7/68 | พ 16/7/68 | 190
Auto Scheduled | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #8) | 1 day | พ 17/7/68 | พ 17/7/68 | 191
Auto Scheduled | Test And Trainning Key User | 11 days | ศ 18/7/68 | ศ 1/8/68
Auto Scheduled | จัดเตรียม Environment Test | 1 day | ศ 18/7/68 | ศ 18/7/68 | 192
Auto Scheduled | จัดทำเอกสารการฝึกอบรมสำหรับ Key User (Trainng Document) | 1 day | จ 21/7/68 | จ 21/7/68 | 194
Auto Scheduled | ดำเนินการทดสอบ UAT และ Training | 6 days | อ 22/7/68 | อ 29/7/68 | 195
Auto Scheduled | แก้ไข Defect จาก UAT | 2 days | พ 30/7/68 | พ 31/7/68 | 196
Auto Scheduled | UAT Sign-off (Milestone #9) | 1 day | ศ 1/8/68 | ศ 1/8/68 | 197
Auto Scheduled | Deploy | 2 days | จ 4/8/68 | อ 5/8/68
Auto Scheduled | จัดทำแผน Go-Live Plan | 1 day | จ 4/8/68 | จ 4/8/68 | 198
Auto Scheduled | ตรวจสอบความพร้อมในการ Go-Live (Go/No-Go Checklist) | 1 day | อ 5/8/68 | อ 5/8/68 | 200
Auto Scheduled | ดำเนินการ Go-Live(Milestone #10) | 1 day | พ 6/8/68 | พ 6/8/68 | 201
Auto Scheduled | Stabilization | 15 days | พ 7/8/68 | พ 27/8/68
Auto Scheduled | สนับสนุนการใช้งาน หลัง Go-Live (หลังจบโครงการ 1 Month) | 15 days | พ 7/8/68 | พ 27/8/68 | 202
Auto Scheduled | เก็บ Issues Log บน ระบบจริงที่ใช้งาน และแก้ไข | 15 days | พ 7/8/68 | พ 27/8/68 | 204SS
Auto Scheduled | Project Closure | 5 days | พ 28/8/68 | พ 3/9/68
Auto Scheduled | จัดทำ Lesson Learned โครงการ | 1 day | พ 28/8/68 | พ 28/8/68 | 205
Auto Scheduled | ส่งมอบโครงการ สู่งานประจำ (Handover) | 1 day | ศ 29/8/68 | ศ 29/8/68 | 207
Auto Scheduled | จัดเก็บเอกสาร Project Files ทั้งหมด | 1 day | จ 1/9/68 | จ 1/9/68 | 208
Auto Scheduled | กำหนดระยะเวลาในการวัด Outcome ของโครงการ (Project KPI) | 1 day | อ 2/9/68 | อ 2/9/68 | 209
Auto Scheduled | ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #11) | 1 day | พ 3/9/68 | พ 3/9/68 | 210

## Logistic
Percent Plan | % Complete | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors
35 | 76% | Logistic Automation Report_Plan_06022025 | 118 days | อ 22/10/67 | ศ 11/4/68
0 | 0% | Milestones | 105 days | ศ 8/11/67 | ศ 11/4/68
100 | 100% | เสนอ Project Charter ให้ผู้บริหารอนุมัติ (Milestone #1) | 0 days | ศ 8/11/67 | ศ 8/11/67 | 12
100 | 100% | ประชุม Kick off โครงการ เพื่อสื่อสารแผนงานโครงการ (Milestone #2) | 0 days | พ 11/12/67 | พ 11/12/67 | 15
0 | 100% | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #3) | 0 days | พ 18/12/67 | พ 18/12/67 | 73
0 | 100% | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #4) | 0 days | พ 5/2/68 | พ 5/2/68 | 117
0 | 100% | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #5) | 0 days | พ 5/2/68 | พ 5/2/68 | 145
0 | 0% | UAT Sign-off (Milestone #6) | 0 days | จ 24/2/68 | จ 24/2/68 | 165
0 | 0% | ดำเนินการ Go-Live (Milestone #7) | 0 days | พ 6/3/68 | พ 6/3/68 | 169
0 | 0% | ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #8) | 0 days | ศ 11/4/68 | ศ 11/4/68 | 178
59 | 86% | Project Preparation | 92 days | อ 22/10/67 | พ 5/3/68
100 | 100% | จัดทำ Project Charter | 12 days | อ 22/10/67 | พ 7/11/67
100 | 100% | เสนอ Project Charter ให้ผู้บริหารอนุมัติ (Milestone #1) | 1 day | ศ 8/11/67 | ศ 8/11/67 | 11
100 | 100% | กำหนดรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (Identify Stakeholders) | 1 day | พ 20/11/67 | พ 20/11/67 | 12FS+7 days
100 | 100% | ประเมินความเสี่ยงโครงการและปรับปรุงแผนให้รองรับความเสี่ยง | 1 day | พ 20/11/67 | พ 20/11/67 | 13SS
100 | 100% | ประชุม Kick off โครงการ เพื่อสื่อสารแผนงานโครงการ (Milestone #2) | 1 day | พ 11/12/67 | พ 11/12/67 | 14FS+13 days
29 | 76% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) | 77 days | พ 13/11/67 | พ 5/3/68
100 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 1 | 1 day | พ 13/11/67 | พ 13/11/67
100 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 2 | 1 day | พ 20/11/67 | พ 20/11/67
100 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 3 | 1 day | พ 27/11/67 | พ 27/11/67
100 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 4 | 1 day | พ 4/12/67 | พ 4/12/67
100 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 5 | 1 day | พ 11/12/67 | พ 11/12/67
0 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 6 | 1 day | พ 18/12/67 | พ 18/12/67
0 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 7 | 1 day | พ 25/12/67 | พ 25/12/67
0 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 8 | 1 day | พ 2/1/68 | พ 2/1/68
0 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 9 | 1 day | พ 8/1/68 | พ 8/1/68
0 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 10 | 1 day | พ 15/1/68 | พ 15/1/68
0 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 11 | 1 day | พ 22/1/68 | พ 22/1/68
0 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 12 | 1 day | พ 29/1/68 | พ 29/1/68
0 | 100% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 13 | 1 day | พ 5/2/68 | พ 5/2/68
0 | 0% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 14 | 1 day | พ 13/2/68 | พ 13/2/68
0 | 0% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 15 | 1 day | พ 19/2/68 | พ 19/2/68
0 | 0% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 16 | 1 day | พ 26/2/68 | พ 26/2/68
0 | 0% | ประชุมติดตามความก้าวหน้ากับทีมงาน (Weekly) 17 | 1 day | พ 5/3/68 | พ 5/3/68
25 | 75% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) | 62 days | ศ 29/11/67 | ศ 28/2/68
100 | 100% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 1 | 1 day | ศ 29/11/67 | ศ 29/11/67
0 | 100% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 2 | 1 day | ศ 27/12/67 | ศ 27/12/67
0 | 100% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 3 | 1 day | ศ 31/1/68 | ศ 31/1/68
0 | 0% | รายงานความคืบหน้าของโครงการใน Tech.PMO (Monthly) 4 | 1 day | ศ 28/2/68 | ศ 28/2/68
98 | 100% | Requirement Gathering | 26 days | อ 12/11/67 | พ 18/12/67
100 | 100% | SAP Workdone (FTD1039) | 3 days | อ 12/11/67 | พ 14/11/67
100 | 100% | ศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As Is) | 2 days | อ 12/11/67 | พ 13/11/67 | 12FS+1 day
100 | 100% | ศึกษาปัญหาของการทำงานในปัจจุบัน | 2 days | อ 12/11/67 | พ 13/11/67 | 41SS
100 | 100% | จัดประชุมสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเพื่อค้นหาความต้องการ (Interview Key Users) | 2 days | อ 12/11/67 | พ 13/11/67 | 41SS
100 | 100% | สรุปจัดทำรายละเอียดความต้องการ (Develop Requirement Specification) | 1 day | พ 14/11/67 | พ 14/11/67 | 43
100 | 100% | SAP Extra Cost | 3 days | ศ 22/11/67 | อ 26/11/67
100 | 100% | ศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As Is) | 2 days | ศ 22/11/67 | จ 25/11/67 | 44FS+5 days
100 | 100% | ศึกษาปัญหาของการทำงานในปัจจุบัน | 2 days | ศ 22/11/67 | จ 25/11/67 | 46SS
100 | 100% | จัดประชุมสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเพื่อค้นหาความต้องการ (Interview Key Users) | 2 days | ศ 22/11/67 | จ 25/11/67 | 46SS
100 | 100% | สรุปจัดทำรายละเอียดความต้องการ (Develop Requirement Specification) | 1 day | อ 26/11/67 | อ 26/11/67 | 48
100 | 100% | ประชุมกับ User เพื่อสรุปยืนยัน Requirement | 1 day | พ 27/11/67 | พ 27/11/67 | 49
100 | 100% | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification #ครั้งที่ 1 | 1 day | พ 28/11/67 | พ 28/11/67 | 50
100 | 100% | Key User ตรวจสอบยืนยัน Requirement Specification | 2 days | ศ 29/11/67 | จ 2/12/67 | 51
100 | 100% | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification #ครั้งที่ 2 | 1 day | อ 3/12/67 | อ 3/12/67 | 52
100 | 100% | BI Report Workdone | 3 days | พ 28/11/67 | จ 2/12/67
100 | 100% | ศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As Is) | 2 days | พ 28/11/67 | ศ 29/11/67 | 50
100 | 100% | ศึกษาปัญหาของการทำงานในปัจจุบัน | 2 days | พ 28/11/67 | ศ 29/11/67 | 55SS
100 | 100% | จัดประชุมสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเพื่อค้นหาความต้องการ (Interview Key Users) | 2 days | พ 28/11/67 | ศ 29/11/67 | 55SS
100 | 100% | สรุปจัดทำรายละเอียดความต้องการ (Develop Requirement Specification) | 1 day | จ 2/12/67 | จ 2/12/67 | 57
100 | 100% | BI Report DC Fee | 3 days | อ 3/12/67 | ศ 6/12/67
100 | 100% | ศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As Is) | 2 days | อ 3/12/67 | พ 4/12/67 | 58
100 | 100% | ศึกษาปัญหาของการทำงานในปัจจุบัน | 2 days | อ 3/12/67 | พ 4/12/67 | 60SS
100 | 100% | จัดประชุมสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเพื่อค้นหาความต้องการ (Interview Key Users) | 2 days | อ 3/12/67 | พ 4/12/67 | 60SS
100 | 100% | สรุปจัดทำรายละเอียดความต้องการ (Develop Requirement Specification) | 1 day | ศ 6/12/67 | ศ 6/12/67 | 62
86 | 100% | BI Dashbaord | 3 days | จ 9/12/67 | พ 11/12/67
100 | 100% | ศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As Is) | 2 days | จ 9/12/67 | อ 10/12/67 | 63
100 | 100% | ศึกษาปัญหาของการทำงานในปัจจุบัน | 2 days | จ 9/12/67 | อ 10/12/67 | 65SS
100 | 100% | จัดประชุมสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเพื่อค้นหาความต้องการ (Interview Key Users) | 2 days | จ 9/12/67 | อ 10/12/67 | 65SS
100 | 100% | สรุปจัดทำรายละเอียดความต้องการ (Develop Requirement Specification) | 1 day | พ 11/12/67 | พ 11/12/67 | 67
100 | 100% | ประชุมกับ User เพื่อสรุปยืนยัน Requirement | 1 day | พ 12/12/67 | พ 12/12/67 | 68
100 | 100% | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification #ครั้งที่ 1 | 1 day | ศ 13/12/67 | ศ 13/12/67 | 69
100 | 100% | Key User ตรวจสอบยืนยัน Requirement Specification | 1 day | จ 16/12/67 | จ 16/12/67 | 70
100 | 100% | แก้ไขเอกสาร Requirement Specification #ครั้งที่ 2 | 1 day | อ 17/12/67 | อ 17/12/67 | 71
0 | 100% | อนุมัติและยืนยัน Requirement Specification (Milestone #3) | 1 day | พ 18/12/67 | พ 18/12/67 | 72
36 | 100% | Design | 25 days | พ 4/12/67 | ศ 10/1/68
100 | 100% | SAP Workdone (FTD1039) | 3 days | พ 4/12/67 | จ 9/12/67
100 | 100% | ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ (To be process) | 2 days | พ 4/12/67 | ศ 6/12/67 | 53
100 | 100% | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Solution Architecture) | 2 days | พ 4/12/67 | ศ 6/12/67 | 76SS
100 | 100% | ออกแบบ Data Flow ของระบบงาน | 2 days | พ 4/12/67 | ศ 6/12/67 | 76SS
100 | 100% | ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (DB Structure and Schema) | 2 days | พ 4/12/67 | ศ 6/12/67 | 76SS
100 | 100% | จัดทำรายละเอียดการออกแบบระบบ (Design Specification) | 1 day | จ 9/12/67 | จ 9/12/67 | 79
100 | 100% | SAP Extra Cost | 3 days | จ 9/12/67 | พ 11/12/67
100 | 100% | ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ (To be process) | 2 days | จ 9/12/67 | อ 10/12/67 | 53FS+2 days
100 | 100% | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Solution Architecture) | 2 days | จ 9/12/67 | อ 10/12/67 | 82SS
100 | 100% | ออกแบบ Data Flow ของระบบงาน | 2 days | จ 9/12/67 | อ 10/12/67 | 82SS
100 | 100% | ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (DB Structure and Schema) | 2 days | จ 9/12/67 | อ 10/12/67 | 82SS
100 | 100% | จัดทำรายละเอียดการออกแบบระบบ (Design Specification) | 1 day | พ 11/12/67 | พ 11/12/67 | 85
100 | 100% | ประชุมกับ User เพื่อสรุปยืนยัน Design Specification | 1 day | พ 12/12/67 | พ 12/12/67 | 86
100 | 100% | แก้ไขเอกสาร Design Specification #1 | 1 day | ศ 13/12/67 | ศ 13/12/67 | 87
100 | 100% | Key User ตรวจสอบยืนยัน Design Specification | 2 days | จ 16/12/67 | อ 17/12/67 | 88
0 | 100% | แก้ไขเอกสาร Design Specification #2 | 1 day | พ 18/12/67 | พ 18/12/67 | 89
0 | 100% | BI Report Workdone | 3 days | พ 19/12/67 | จ 23/12/67
0 | 100% | ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ (To be process) | 2 days | พ 19/12/67 | ศ 20/12/67 | 73
0 | 100% | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Solution Architecture) | 2 days | พ 19/12/67 | ศ 20/12/67 | 92SS
0 | 100% | ออกแบบ Data Flow ของระบบงาน | 2 days | พ 19/12/67 | ศ 20/12/67 | 92SS
0 | 100% | ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (DB Structure and Schema) | 2 days | พ 19/12/67 | ศ 20/12/67 | 92SS
0 | 100% | ออกแบบ รูปแบบรายงานต่างๆ (Report Layout) | 2 days | พ 19/12/67 | ศ 20/12/67 | 92SS
0 | 100% | จัดทำรายละเอียดการออกแบบระบบ (Design Specification) | 1 day | จ 23/12/67 | จ 23/12/67 | 96
0 | 100% | BI Report DC Fee | 3 days | อ 24/12/67 | พ 26/12/67
0 | 100% | ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ (To be process) | 2 days | อ 24/12/67 | พ 25/12/67 | 97
0 | 100% | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Solution Architecture) | 2 days | อ 24/12/67 | พ 25/12/67 | 99SS
0 | 100% | ออกแบบ Data Flow ของระบบงาน | 2 days | อ 24/12/67 | พ 25/12/67 | 99SS
0 | 100% | ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (DB Structure and Schema) | 2 days | อ 24/12/67 | พ 25/12/67 | 99SS
0 | 100% | ออกแบบ รูปแบบรายงานต่างๆ (Report Layout) | 2 days | อ 24/12/67 | พ 25/12/67 | 99SS
0 | 100% | จัดทำรายละเอียดการออกแบบระบบ (Design Specification) | 1 day | พ 26/12/67 | พ 26/12/67 | 103
0 | 100% | BI Dashbaord | 3 days | ศ 27/12/67 | พ 2/1/68
0 | 100% | ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ (To be process) | 2 days | ศ 27/12/67 | จ 30/12/67 | 104
0 | 100% | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Solution Architecture) | 2 days | ศ 27/12/67 | จ 30/12/67 | 106SS
0 | 100% | ออกแบบ Data Flow ของระบบงาน | 2 days | ศ 27/12/67 | จ 30/12/67 | 106SS
0 | 100% | ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (DB Structure and Schema) | 2 days | ศ 27/12/67 | จ 30/12/67 | 106SS
0 | 100% | ออกแบบ รูปแบบรายงานต่างๆ (Report Layout) | 2 days | ศ 27/12/67 | จ 30/12/67 | 106SS
0 | 100% | จัดทำรายละเอียดการออกแบบระบบ (Design Specification) | 1 day | พ 2/1/68 | พ 2/1/68 | 110
0 | 100% | ประชุมกับ User เพื่อสรุปยืนยัน Design Specification | 1 day | จ 6/1/68 | จ 6/1/68 | 111FS+1 day
0 | 100% | แก้ไขเอกสาร Design Specification #1 | 1 day | อ 7/1/68 | อ 7/1/68 | 112
0 | 100% | Key User ตรวจสอบยืนยัน Design Specification | 1 day | พ 8/1/68 | พ 8/1/68 | 113
0 | 100% | แก้ไขเอกสาร Design Specification #2 | 1 day | พ 9/1/68 | พ 9/1/68 | 114
0 | 100% | อนุมัติและยืนยัน Design Specification (Milestone #4) | 1 day | ศ 10/1/68 | ศ 10/1/68 | 115
15 | 100% | Implementation & UT | 40 days | อ 10/12/67 | พ 5/2/68
43 | 100% | พัฒนาข้อมูลส่วน SAP Workdone (FTD1039) บน SAP ECC | 14 days | อ 10/12/67 | ศ 27/12/67
100 | 100% | จัดเตรียม File Mapping | 1 day | อ 10/12/67 | อ 10/12/67 | 80
100 | 100% | พัฒนา Program Upload File Mapping | 1 day | พ 11/12/67 | พ 11/12/67 | 119
100 | 100% | ทดสอบ Program Upload File Mapping | 1 day | พ 12/12/67 | พ 12/12/67 | 120
100 | 100% | พัฒนา Table บนระบบ SAP ECC (เพิ่ม field FTD1039) | 3 days | ศ 13/12/67 | อ 17/12/67 | 121
0 | 100% | ทดสอบ Table บนระบบ SAP ECC (เพิ่ม field FTD1039) | 2 days | พ 18/12/67 | พ 19/12/67 | 122
0 | 100% | พัฒนา Table บนระบบ SAP ECC (FTD1039 Monthly) | 4 days | ศ 20/12/67 | พ 25/12/67 | 123
0 | 100% | ทดสอบ Table บนระบบ SAP ECC (FTD1039 Monthly) | 2 days | พ 26/12/67 | ศ 27/12/67 | 124
0 | 100% | พัฒนาข้อมูลส่วน SAP Extra Cost บน SAP ECC | 3 days | จ 30/12/67 | ศ 3/1/68
0 | 100% | พัฒนา Table บนระบบ SAP ECC (Extra Cost) | 2 days | จ 30/12/67 | พ 2/1/68 | 125
0 | 100% | ทดสอบ Table บนระบบ SAP ECC (Extra Cost) | 1 day | ศ 3/1/68 | ศ 3/1/68 | 127
0 | 100% | พัฒนารายงานบน SAP BI (Report Workdone) | 6 days | จ 13/1/68 | จ 20/1/68
0 | 100% | พัฒนา Data Model บน SAP BI | 2 days | จ 13/1/68 | อ 14/1/68 | 116
0 | 100% | พัฒนา BI Report | 2 days | พ 15/1/68 | พ 16/1/68 | 130
0 | 100% | ทดสอบ BI Report | 1 day | ศ 17/1/68 | ศ 17/1/68 | 131
0 | 100% | พัฒนาข้อมูลสำหรับนำไปออกรายงานบน PowerBI | 1 day | จ 20/1/68 | จ 20/1/68 | 132
0 | 100% | พัฒนารายงานบน SAP BI (Report DC Fee) | 4 days | อ 21/1/68 | ศ 24/1/68
0 | 100% | พัฒนา Data Model บน SAP BI | 1 day | อ 21/1/68 | อ 21/1/68 | 133
0 | 100% | พัฒนา BI Report | 1 day | พ 22/1/68 | พ 22/1/68 | 135
0 | 100% | ทดสอบ BI Report | 1 day | พ 23/1/68 | พ 23/1/68 | 136
0 | 100% | พัฒนาข้อมูลสำหรับนำไปออกรายงานบน PowerBI | 1 day | ศ 24/1/68 | ศ 24/1/68 | 137
0 | 100% | พัฒนารายงานบน PowerBI | 7 days | จ 27/1/68 | อ 4/2/68
0 | 100% | พัฒนา Data Model สำหรับนำไปแสดงผลรายงานบน PowerBI | 3 days | จ 27/1/68 | พ 29/1/68 | 138133
0 | 100% | พัฒนา Dashboard บน PowerBI | 3 days | พ 30/1/68 | จ 3/2/68 | 140
0 | 100% | ทดสอบ Dashboard บน PowerBI | 1 day | อ 4/2/68 | อ 4/2/68 | 141
0 | 100% | จัดทำ Business Risk Assessment | 5 days | จ 20/1/68 | ศ 24/1/68
0 | 100% | จัดทำ Business Risk Assessment | 5 days | จ 20/1/68 | ศ 24/1/68 | 116FS+5 days
0 | 100% | ส่งมอบระบบงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว (Milestone #5) | 1 day | พ 5/2/68 | พ 5/2/68 | 144142
0 | 73% | Test and Training Key User | 37 days | พ 2/1/68 | จ 24/2/68
0 | 100% | จัดเตรียม Environment Test - SAP Workdone (FTD1039) | 1 day | พ 2/1/68 | พ 2/1/68 | 125FS+1 day
0 | 100% | จัดทำเอกสารการฝึกอบรมสำหรับ Key User (Trainng Document) - SAP Workdone (FTD1039) | 1 day | ศ 3/1/68 | ศ 3/1/68 | 147
0 | 100% | ดำเนินการทดสอบ UAT และ Training - SAP Workdone (FTD1039) | 5 days | จ 6/1/68 | ศ 10/1/68 | 148
0 | 100% | แก้ไข Defect จาก UAT - SAP Workdone (FTD1039) | 2 days | จ 13/1/68 | อ 14/1/68 | 149
0 | 100% | จัดเตรียม Environment Test - SAP Extra Cost | 1 day | พ 9/1/68 | พ 9/1/68 | 128FS+3 days
0 | 100% | จัดทำเอกสารการฝึกอบรมสำหรับ Key User (Trainng Document) - SAP Extra Cost | 1 day | ศ 10/1/68 | ศ 10/1/68 | 151
0 | 100% | ดำเนินการทดสอบ UAT และ Training - SAP Extra Cost | 3 days | จ 13/1/68 | พ 15/1/68 | 152
0 | 100% | แก้ไข Defect จาก UAT - SAP Extra Cost | 2 days | พ 16/1/68 | ศ 17/1/68 | 153
0 | 100% | จัดเตรียม Environment Test - SAP BI (Report Workdone, Report DC Fee) | 1 day | จ 27/1/68 | จ 27/1/68 | 138
0 | 100% | จัดทำเอกสารการฝึกอบรมสำหรับ Key User (Trainng Document) - SAP BI (Report Workdone, Report DC Fee) | 1 day | อ 28/1/68 | อ 28/1/68 | 155
0 | 100% | ดำเนินการทดสอบ UAT และ Training - SAP BI (Report Workdone) | 4 days | พ 29/1/68 | จ 3/2/68 | 156
0 | 100% | แก้ไข Defect จาก UAT - SAP BI (Report Workdone) | 2 days | อ 4/2/68 | พ 5/2/68 | 157
0 | 33% | ดำเนินการทดสอบ UAT และ Training - SAP BI (Report DC Fee) | 3 days | พ 6/2/68 | จ 10/2/68 | 158
0 | 0% | แก้ไข Defect จาก UAT - SAP BI (Report DC Fee) | 2 days | อ 11/2/68 | พ 13/2/68 | 159
0 | 100% | จัดเตรียม Environment Test - BI Dashbaord | 1 day | พ 5/2/68 | พ 5/2/68 | 142
0 | 100% | จัดทำเอกสารการฝึกอบรมสำหรับ Key User (Trainng Document) - BI Dashbaord | 1 day | พ 6/2/68 | พ 6/2/68 | 161
0 | 0% | ดำเนินการทดสอบ UAT และ Training - BI Dashbaord | 3 days | จ 17/2/68 | พ 19/2/68 | 162FS+5 days
0 | 0% | แก้ไข Defect จาก UAT | 2 days | พ 20/2/68 | ศ 21/2/68 | 163
0 | 0% | UAT Sign-off (Milestone #6) | 1 day | จ 24/2/68 | จ 24/2/68 | 164
0 | 0% | Deploy | 3 days | อ 4/3/68 | พ 6/3/68
0 | 0% | จัดทำแผน Go-Live Plan | 1 day | อ 4/3/68 | อ 4/3/68 | 165FS+5 days
0 | 0% | ตรวจสอบความพร้อมในการ Go-Live (Go/No-Go Checklist) | 1 day | พ 5/3/68 | พ 5/3/68 | 167
0 | 0% | ดำเนินการ Go-Live (Milestone #7) | 1 day | พ 6/3/68 | พ 6/3/68 | 168
0 | 0% | Stabilization | 20 days | ศ 7/3/68 | ศ 4/4/68
0 | 0% | สนับสนุนการใช้งาน หลัง Go-Live (หลังจบโครงการ 1 Month) | 20 days | ศ 7/3/68 | ศ 4/4/68 | 169
0 | 0% | เก็บ Issues Log บน ระบบจริงที่ใช้งาน และแก้ไข | 20 days | ศ 7/3/68 | ศ 4/4/68 | 171SS
0 | 0% | Project Closure | 5 days | จ 7/4/68 | ศ 11/4/68
0 | 0% | จัดทำ Lesson Learned โครงการ | 1 day | จ 7/4/68 | จ 7/4/68 | 172
0 | 0% | ส่งมอบโครงการ สู่งานประจำ (Handover) | 1 day | อ 8/4/68 | อ 8/4/68 | 174
0 | 0% | จัดเก็บเอกสาร Project Files ทั้งหมด | 1 day | พ 9/4/68 | พ 9/4/68 | 175
0 | 0% | กำหนดระยะเวลาในการวัด Outcome ของโครงการ (Project KPI) | 1 day | พ 10/4/68 | พ 10/4/68 | 176
0 | 0% | ดำเนินการปิดโครงการ (Milestone #8) | 1 day | ศ 11/4/68 | ศ 11/4/68 | 177